## 任务
任务 | 项目 | 负责人 | 状态 | 截止日期 | 前置任务 | 审核人 | 备注
A0 产品卖点与定价确认 | 发布会 | 周涛 |  | 2026-11-03 |  | 王丽
A1 场地确认与合同签订 | 发布会 | 张伟
A2 邀约名单与嘉宾确认（媒体/KOL 20 + 经销商 40） | 发布会 | 张伟 |  | 2026-11-10
A3 邀请函文案 | 发布会 | 李想 |  | 2026-11-04 | A0 | 王丽
A4 邀请函设计（电子版） | 发布会 | 陈悦 |  | 2026-11-06 | A3 | 王丽
A5 邀请函发放与回执统计 | 发布会 | 张伟 |  | 2026-11-13 | A2、A4
A6 主视觉 KV 与现场物料设计 | 发布会 | 陈悦 |  | 2026-11-11 | A0 | 王丽
A7 印刷下单与预付款申请 | 发布会 | 张伟 |  | 2026-11-12 | 报价单（付款申请）、A6（下单确认） | 王丽 → 财务
A8 物料印刷制作 | 发布会 | 孙磊 |  | 2026-11-17 | A7
A9 发布会流程（Run-down）与主持稿 | 发布会 | 李想 |  | 2026-11-12 | A0 | 王丽
A10 演讲 PPT 内容 | 发布会 | 周涛 |  | 2026-11-13 | A0 | 王丽
A11 演讲 PPT 美化 | 发布会 | 陈悦 |  | 2026-11-16 | A10 | 周涛
A12 新闻通稿 | 发布会 | 李想 |  | 2026-11-17 | A0 | 王丽 + 周涛
A15 彩排 | 发布会 | 全员 |  | 2026-11-17 | A8、A9、A11
A16 发布会执行 | 发布会 | 全员 |  | 2026-11-18 | A15
A17 会后传播与线索整理 | 发布会 | 李想 |  | 2026-11-20 | A16 | 王丽 | 与张伟一起
B01 小红书·降温预警｜办公室怕冷星人自救指南 | 内容排期 | 李想 |  | 2026-11-02 |  |  | 配图：陈悦；12:00 发布
B02 公众号·秋冬取暖误区：这 5 个习惯最费电 | 内容排期 | 李想 |  | 2026-11-03 |  | 王丽 | 配图：陈悦；20:00 发布
B03 小红书·打工人桌面好物分享｜冬天篇 | 内容排期 | 李想 |  | 2026-11-04 |  |  | 配图：陈悦；12:00 发布
B04 公众号·我们为什么要做一台"小"暖风机 | 内容排期 | 李想 |  | 2026-11-05 |  | 王丽 | 配图：陈悦；20:00 发布
B05 小红书·工位/宿舍能用的取暖神器？ | 内容排期 | 李想 |  | 2026-11-06 |  |  | 配图：陈悦；12:00 发布
B06 小红书·神秘新品倒计时｜猜猜它有多小 | 内容排期 | 李想 |  | 2026-11-09 | A0 | 王丽 | 配图：陈悦；12:00 发布
B07 公众号·小暖 S2 首曝：巴掌大的暖风机 | 内容排期 | 李想 |  | 2026-11-10 | A0 | 王丽 | 配图：陈悦；20:00 发布
B08 小红书·小暖 S2 三大卖点一次看懂 | 内容排期 | 李想 |  | 2026-11-11 | A0 | 王丽 | 配图：陈悦；12:00 发布
B09 公众号·发布会邀请｜11 月 18 日，一起暖起来 | 内容排期 | 李想 |  | 2026-11-12 | A4 | 王丽 | 配图：陈悦；20:00 发布
B10 小红书·发布会筹备幕后花絮 | 内容排期 | 李想 |  | 2026-11-13 |  | 王丽 | 配图：陈悦；12:00 发布
B11 小红书·倒计时 2 天｜现场福利剧透 | 内容排期 | 李想 |  | 2026-11-16 |  | 王丽 | 配图：陈悦；12:00 发布
B12 公众号·发布会预告 + 现场亮点剧透 | 内容排期 | 李想 |  | 2026-11-17 |  | 王丽 | 配图：陈悦；20:00 发布
B13 小红书·发布会现场直击（当天现场发） | 内容排期 | 李想 |  | 2026-11-18 | A16 |  | 配图：陈悦；12:00 发布
B14 公众号·小暖 S2 正式发布 | 内容排期 | 李想 |  | 2026-11-19 | A0 | 王丽 + 周涛 | 配图：陈悦；20:00 发布
B15 小红书·发布会回顾 + 评论区抽奖 | 内容排期 | 李想 |  | 2026-11-20 |  | 王丽 | 配图：陈悦；12:00 发布
C1 现状访谈 | 入职优化 | 张伟 |  | 2026-11-04
C2 入职问题清单与现状流程图 | 入职优化 | 张伟 |  | 2026-11-06 | C1
C3 入职清单（Checklist） | 入职优化 | 张伟 |  | 2026-11-11 | C2 | 刘敏
C4 市场部新人手册（知识库） | 入职优化 | 李想 |  | 2026-11-17 | C3 | 王丽
C5 手册排版与封面 | 入职优化 | 陈悦 |  | 2026-11-18 | C4
C6 汇报材料 | 入职优化 | 张伟 |  | 2026-11-20 | C3、C4 | 王丽